****

**ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП**

**«Создание единой информационной образовательной средыв муниципальной системе образования»в 2016-2017 уч. год**

1. ***Общие сведения***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ОО** | МБОУ «СОШ №6»  |
| **Кол-во основных пед. работников** на начало 2016-2017 уч. года | 32 |
| **ФИО координатора проекта** (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ) * должность,
* № и дата приказа о назначении ответственного, ●наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП
 | Фадеева Л.А.* Учитель информатики
* Сертификат
 |
| **ФИО руководителя творческой группы СДО*** должность,
* наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП
 | Фадеева Л.А.* Учитель информатики
* Сертификат
 |
| **ФИО руководителя творческой группы ВКС*** должность,
* наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП
 | Фадеева Л.А.* Учитель информатики
* Сертификат
 |
| **ФИО руководителя творческой группы УСП*** должность,
* наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП
 | Фадеева Л.А.* Учитель информатика
* Сертификат
 |

1. ***Нормативно-правовое обеспечение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ документации** | **выполнено (ссылка)или****не выполнено (причина)** |
| Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ | Выполнено ( [Устав](http://school6-nvkz.ucoz.ru/Svedeniya/ustav.pdf))  |
| Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ (плановая актуализация) | [Положение об информационно образовательной среде МБОУ «СОШ №6»](http://school6-nvkz.ucoz.ru/NormDocs/Dist/polozhenie_o_vnedrenii_sdo.pdf) |
| Приказ по ОУ |  |
| * о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта)
* о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ
 | Приказ «О создании творческих групп по внедрениюЭО и ДОТ» [(ссылка)](http://school6-nvkz.ucoz.ru/distobuch/prikaz-min.pdf) |
| План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися | Непрерывный план обучения ДОТ внутри образовательного учреждения на 2016[-](http://school92-92.ucoz.ru/NORMATIV_BAZA/DOT/15-16/plan_vnutrifirmennogo_povyshenija_kvalifikacii.pdf)2017г.г. [(ссылка)](http://school6-nvkz.ucoz.ru/distobuch/plan_nepreryvnogo_vnutrishkolnogo_povyshenija_kval.pdf) |
| Положение о сайте ОУ | Положение о сайте МБОУ«СОШ №6» [ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/NormDocs/polozhenie_o_shkolnom_sajte_mbou_sosh6.pdf) |

1. ***Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта***

# **(рейтинг количественный)** (данные из Плана мероприятий на уч. год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО члена творческой группы** | **Направление творческой группы** | **Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ):да или нет (причина)** |
|  | Фадеева Л.А. | ВКС/УСП | Да |
|  | Долгов М.В. | СДО | Нет (личные причины) |
|  | Аникина О.А. | ВКС  | Да |
|  | Долгова С.Т. | ВСК  | Да |
|  | Носкова Н.А. | ВКС/ УСП | Да |
|  | Носкова Н.А. | СДО | Нет (личные причины) |
|  | Федосова Е.Н. | ВКС  | Да |
|  | Федосова Е.Н. | СДО | Нет (личные причины) |
|  | Ионова Н.Е. | ВСК | Да |
|  | Митрошина И.И. | ВКС | Да  |
|  | Жаркова А.А. | УСП/ ВКС | Да |
|  | Першина М.А. | УСП/ ВКС | Да |
|  | Яковлева Е.С. | ВКС | Да |
|  | Бойченко А.В. | УСП | Да |
|  | Спиркина Е.М. |  УСП  | Да |
|  | Сарычева Е.П. | УСП  | Да  |
|  | Юнченко И.А. |  УСП | Да  |
|  | Морозова Ю.А. | УСП | Да |
|  | Вертышева О.М. | УСП | Да |
|  | **Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | 16 |
|  | **% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | 50%  |

 ***IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта***

***(рейтинг качественный)***

***Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям:***

# **СДО, ВКС, УСП и др.** (данные из Плана мероприятий на уч. год)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название учебных мероприятий** **(занятия с детьми)** | **Направление творческой группы** | **ФИО участников творческих групп** | **выполнено (ссылка)или****не выполнено (причина)** |
| 1.  | 1. Правила Дорожного Движения
2. Праздник Новый год
 | ВКС | Фадеева Л.А. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| 2.  | Спектакль В стране невыученных уроков | ВКС | Аникина О.А. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| 3.  | 1. Театральная постановка Красная шапочка
2. Театральная постановка Три поросёнка
3. Театральная постановка Огородники
 | ВКС | Долгова С.Т. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| 4.  | 1. Мастер класс создания Аппликации Ежик
2. Математическая викторина Умники и умницы
 | ВКС | Носкова Н.А. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***5.*** | Викторина по географии | ВКС | Ионова Н.Е. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***6.*** | Эко урок по биологи | ВКС | Федосова Е.Н. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***7.*** | КВН Животные | ВКС | Жаркова А.А. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***8.*** | Внеурочное мероприятие Удивительное рядом | ВКС | Митрошина И.И. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***9.*** | Викторина по английскому языку Великобритания | ВКС | Першина М.А. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***10.*** | Внеклассное мероприятие на тему Земля и солнце | ВКС | Яковлева Е.С. | Выполнено [Ссылка на видеозапись](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76) |
| ***11.*** | 1. Человек и время
2. В гости к сказочнику
3. Как жили люди в старину
4. Будь здоров
5. Город с изюминкой
 | УСП | Бойченко А.В. | Выполнено 1. [Ссылка](https://sites.google.com/site/celovekivrema2016/tablica-prodvizenia-komand-sagi-k-uspehu)
2. [Ссылка](https://sites.google.com/site/pomalavalentinagennadevna/tablica-prodvizenia)
3. [Ссылка](https://sites.google.com/site/sajtvasilkovojelenynikolaevny/tablica-prodvizenia)
4. [Ссылка](https://sites.google.com/site/sajttimosuk/tablica-prodvizenia)
5. [Ссылка](https://sites.google.com/site/nacalkaerofeeva/-raduga-g-novokuzneck)

[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***12.*** | Миллион приключений | УСП | Спиркина Е.М. | Выполнено [Ссылка на таблицу](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rh5j9MyA24cjieioHhIK8rmuPOUc6cSs5oPYIohWx2A/edit#gid=0)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***13.*** | Миллион приключений | УСП | Сарычева Е.П. | Выполнено [Ссылка на таблицу](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rh5j9MyA24cjieioHhIK8rmuPOUc6cSs5oPYIohWx2A/edit#gid=0)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***14.*** | Миллион приключений | УСП | Юнченко И.А. | Выполнено [Ссылка на таблицу](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rh5j9MyA24cjieioHhIK8rmuPOUc6cSs5oPYIohWx2A/edit#gid=0)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***15.*** | Миллион приключений | УСП | Морозова Ю.А. | Выполнено [Ссылка на таблицу](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rh5j9MyA24cjieioHhIK8rmuPOUc6cSs5oPYIohWx2A/edit#gid=0)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***16.*** | Миллион приключений | УСП | Вертышева О.М. | Выполнено [Ссылка на таблицу](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rh5j9MyA24cjieioHhIK8rmuPOUc6cSs5oPYIohWx2A/edit#gid=0)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***17.*** | Человек и время  | УСП | Жаркова А.А. | Выполнено [Ссылка](https://sites.google.com/site/celovekivrema2016/tablica-prodvizenia-komand-sagi-k-uspehu)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |
| ***18.*** | Человек и время  | УСП | Носкова Н.А. | Выполнено [Ссылка](https://sites.google.com/site/celovekivrema2016/tablica-prodvizenia-komand-sagi-k-uspehu)[Ссылка на отчет](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/ssylki_na_sajt_komandy_usp/0-95) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Итого педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | 16 |
|  | **% педагогов, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | 50% |

***Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта****(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название события, форма представления опыта** | **ФИО участников** **творческих групп,** **направление творческой** **группы** | **выполнено (ссылка)или****не выполнено (причина)** |
| ***1.*** | Августовский педагогический совет "Профессионализм педагога как условие развития муниципальной системы образования" с выступлением "Что дает ученику и учителю участие в сетевых проектах?" | УСП Носкова Н.А. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***2.*** | Августовский педагогический совет "Профессионализм педагога как условие развития муниципальной системы образования" с выступлением "Что дает ученику и учителю участие в сетевых проектах?" | УСП Бойченко А.В. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***3.*** | Опыт на круглом столе с директорами образовательных организаций по теме "Возможности использования видеоконференцсвязи и вебинаров для достижения новых образовательных результатов учащихся" | ВКС Фадеева Л.А. | Выполнено (вне плановое выступление)[Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***4.*** | Статья «Диагностика сформированности читательской компетентности младших школьников с использованием ИКТ» | Фадеева Л.А.Яковлева Е.С. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***5.*** | Статья «Инновационная деятельность педагога в современных условиях» | Фадеева Л.А.Спиркина Е.М. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***6*** | СДО «Прометей», ЭОР по информатике | Долгов М.В. | Не выполнено |
| ***7*** | СДО «Прометей», ЭОР по биологии | Федосова Е.Н. | Не выполнено |
| ***8*** | СДО «Прометей», ЭОР по окружающему миру | Носкова Н.А. | Не выполнено |
|  | **Итого педагогов,** **принимающих участие в социально-значимых событиях,** **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | 5 |
|  | **% педагогов,** **принимающих участие в социально-значимых событиях,** **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | 15,63% |

# **Конкурсные мероприятия в рамках проекта** (данные из Плана мероприятий на уч. год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название конкурсных мероприятий, вид материалов представленных на** **конкурс** | **ФИО участников** **творческих групп,** **направление творческой** **группы** | **выполнено (ссылка)или****не выполнено (причина)** |
| ***1.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» в номинации "Организация образовательного процесса в открытом контролируемом интернет- пространстве" | Бакарченко Е.А.Шумкина М.А. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| ***2.*** | Областной конкурс "Лучший преподаватель информатики и ИКТ" | Фадеева Л.А. | Выполнено [Ссылка](http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91) |
| **Итого педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | 3 |
| **% педагогов,предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | 9,4% |

***Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название депозитария, вид материалов размещенных в** **депозитарии** |  | **ФИО участников** **творческих групп,** **направление творческой** **группы** | **выполнено (ссылка)или****не выполнено (причина)** |
| ***1*** | Инфоурок | Пряникова М.Г. | Выполнено[Ссылка](https://infourok.ru/russkiy-yazik-umk-nachalnaya-shkola-vekatema-virazhenie-prosbi-i-vezhlivogo-otkaza-1947889.html) |
| ***2*** | Инфоурок | Туран Т.И. | Выполнено[Ссылка](https://infourok.ru/user/turan-tatyana-ivanovna) |
| ***3*** | Инфоурок | Долгова Т.С. | Выполнено[Ссылка](https://infourok.ru/user/dolgova-tatyana-stepanovna) |
| **Итого педагогов,предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | 3 |
| **%педагогов,предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | 9,4% |

## **V. Сводная таблица данных рейтинга ОО** (заполняется данными из предыдущих таблиц)

|  |
| --- |
| ***Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный)*** |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2016-2017 уч. года (общ.к.п.) | 32 |
| Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2016-2017 уч. году (к.п.р.) | 16 | Формула подсчета %: %к.п.р./общ.к.п\*100= 38,7**выполнено***Если получилось меньше 37%, то план не выполнен, если >=, то план выполнен* | 50**выполнено** |
| ***Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)*** |
| **Показатели (качественного рейтинга)** | **Кол-во пед. работников** | **Вес показателя** | **Формула подсчета баллов** | **Балл** |
| 1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2016-2017уч.оду в **%**  (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга) | 16 | **2** | (к.п.р.1 - 37)/37\*вес= | 0,7 |
| 2. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП (к.п.р2) | 5 | **1** | к.п.р.2/общ.к.п\*100\*вес = | 15,63 |
| 3. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3) | 3 | **0,5** | к.п.р.3/общ.к.п\*100\*вес = | 4,69 |
| 4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4) | 3 | **0,5** | к.п.р.4/общ.к.п\*100\*вес = | 4,69 |
| **Итого баллов (сумма)** | 25,7 |