**ОТЧЕТ по исполнению Плана работы в рамках НМП**

**«Создание единой информационной образовательной среды**

**в муниципальной системе образования»**

**в 2015-2016 уч. год**

**МБОУ «СОШ №6»**

1. ***Общие сведения***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ОО** | МБОУ «СОШ №6» |
| **Кол-во основных пед. работников** на начало 2015-2016 уч. года | 38 |
| **ФИО координатора проекта** (ответственного за внедрение ЭО и ДОТ)   * должность, * № и дата приказа о назначении ответственного, * наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Морозова Юля Александровна  Зам. директора по БЖ  №228/2 от 10.09.2015  Имеется сертификат |
| **ФИО руководителя творческой группы СДО**   * должность, * наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Пряникова Марина Геннадьевна  Учитель начальных классов  имеется сертификат |
| **ФИО руководителя творческой группы ВКС**   * должность, * наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Фадеева Людмила Анатольевна  Учитель информатики  Имеется сертификат |
| **ФИО руководителя творческой группы УСП**   * должность, * наличие сертификата о прохождении семинара “Организационно-методические основы управления проектом в ОО" в рамках НМП | Фадеева Людмила Анатольевна  Учитель информатики  Имеется сертификат |

***II. Нормативно-правовое обеспечение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Размещение на сайте ОО в разделе ДО или ДОТ**  **документации** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
| Изменения в уставе ОУ, отражающие оказание образовательных услуг на основе ЭО и ДОТ | выполнено |
| Положение о порядке применения ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ (плановая актуализация) | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/NormDocs/Dist/polozhenie_o_vnedrenii_sdo.pdf> |
| Приказ по ОУ   * о назначении ответственного за внедрение ЭО и ДОТ (координатора проекта) * о составе творческих групп по внедрению ЭО и ДОТ | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/prikaz_quot_o_vnedrenii_dot_v_obrazovatelnuju_dejatelnost_i_sozdanii_tvorcheskoj_gruppy/0-88> |
| План непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов на рабочем месте приемам работы с программами удаленного взаимодействия с обучающимися | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/distobuch/plan_nepreryvnogo_vnutrishkolnogo_povyshenija_kval.pdf> |
| Положение о сайте ОУ | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/NormDocs/polozhenie_o_shkolnom_sajte_mbou_sosh6.pdf> |

***III. Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный)*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО**  **члена творческой группы** | **Направление творческой группы** | **Применение межпредметных технологий (ЭО и ДОТ):**  **да или нет (причина)** |
| **1** | Бакарчено Е.А. | СДО, ВКС | да |
| **2** | Белова Е.А. | СДО | да |
| **3** | Лаппо Л.А. | СДО, ВКС | да |
| **4** | Шумкина М.А. | СДО | да |
| **5** | Аникина О.А. | ВКС, УСП | да |
| **6** | Долгов М.В. | ВКС | да |
| **7** | Долгова Т.С. | ВКС | да |
| **8** | Ионова Н.Е. | ВКС | да |
| **9** | Носкова Н.А. | ВКС | да |
| **10** | Пряникова М.Г. | ВКС, УСП | да |
| **11** | Спиркина Е.М. | ВКС, УСП | да |
| **12** | Туран Т.И. | ВКС | да |
| **13** | Фадеева Л.А. | ВКС, УСП | да |
| **14** | Юнченко И.А. | ВКС | да |
| **15** | Яковлева Е.С. | ВКС, УСП | да |
| **16** | Бойченко А.В. | УСП | да |
| **17** | Жаркова А.А. | ВКС вне плана | да |
| **Итого педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | **17** |
| **% педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | **44,73%** |

***IV. Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)***

***Учебные мероприятия, проводимые участниками творческих групп по направлениям: СДО, ВКС, УСП и др.*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название учебных мероприятий**  **(занятия с детьми)** | **Направление творческой группы** | **ФИО участников творческих групп** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
| 1. ***1*** | Мастер-класс «Цветы из фоамирана» | ВКС | Бакарчено Е.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | **Урок** по русскому языку «Глагол как часть речи » 2 класс  ЭОР в СДО «Прометей» | СДО | Бакарчено Е.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7BD0D2D2B7-BD6A-4517-B330-9B8CB1AFF19D%7D/index.html> |
| 1. ***2*** | **Урок** по русскому языку «Личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения »  ЭОР в СДО «Прометей» | СДО | Белова Е.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/staff/> |
| 1. ***3*** | Викторина, посвященная 400-летию Новокузнецка | ВКС | Лаппо Л.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | **Урок** по русскому языку «Имя существительное. Изменение по падежам » 3 класс  ЭОР в СДО «Прометей» | СДО | Лаппо Л.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B8E35BB2A-C5D3-4A18-8917-4C272D0D4850%7D/index.html> |
| 1. ***4*** | **Урок** по окружающему миру «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 1 класс. ЭОР в СДО «Прометей» | СДО | Шумкина М.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B7A3E214C-E8E3-4111-BAA6-DB88F21614FB%7D/index.html> |
| 1. ***5*** | Мастер-класс «Оригами» | ВКС | Аникина О.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | «Путешествие по памятным местам родного края» | УСП | Аникина О.А. | Выполнено  <https://sites.google.com/site/sajtslimakovojelenymihajlovny/tablica-prodvizenia> |
| 1. ***6*** | Интеллектуальная игра по информатики «Состав предмета » | ВКС | Долгов М.В. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| 1. ***7*** | Урок-здоровья. Театральная постановка. «Красивые грибы». | ВКС | Долгова Т.С. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | Показ изготовления игрушки для театра. Театральная постановка «Репка» | ВКС | Долгова Т.С. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| 1. ***8*** | Викторина по географии | ВКС | Ионова Н.Е. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | «Семейная летопись» | УСП | Ионова Н.Е. | выполнено <https://plus.google.com/u/0/communities/108782661041486306258> |
| 1. ***9*** | Математическая викторина | ВКС | Носкова Н.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| 1. ***10*** | Викторина по окружающему миру | ВКС | Пряникова М.Г. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | «Путешествие по памятным местам родного края» | УСП | Пряникова М.Г. | Выполнено  <https://sites.google.com/site/sajtslimakovojelenymihajlovny/tablica-prodvizenia> |
| 1. ***11*** | Математическая викторина | ВКС | Спиркина Е.М. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | «Семейная летопись» | УСП | Спиркина Е.М. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tDXM2B09pC4NOVyER10s-R820fcDVziliTnuAGQOuM/edit#gid=1> |
|  | «Золотое сечение- божественная мера» | УСП | Спиркина Е.М. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2Qi3wcweNu3tw5h9RlqxjUskf7p7SXUSDFAXkMJ19Q/edit?gid=9370947#gid=0> |
| 1. ***12*** | Профессии города | ВКС | Туран Т.И. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| 1. ***13*** | Викторина по изобразительному искусству «Картины и художники» | ВКС | Фадеева Л.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | «Семейная летопись» | УСП | Фадеева Л.А. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tDXM2B09pC4NOVyER10s-R820fcDVziliTnuAGQOuM/edit#gid=1> |
|  | «Золотое сечение- божественная мера» | УСП | Фадеева Л.А. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D2Qi3wcweNu3tw5h9RlqxjUskf7p7SXUSDFAXkMJ19Q/edit?gid=9370947#gid=0> |
| 1. ***14*** | «Отражение национального характера англичан в пословицах» | ВКС | Юнченко И.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| 1. ***15*** | Профессии моего города | ВКС | Яковлева Е.С. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | Изготовление новогодней игрушки | ВКС | Яковлева Е.С. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
|  | Семейная летопись | УСП | Яковлева Е.С. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-tDXM2B09pC4NOVyER10s-R820fcDVziliTnuAGQOuM/edit#gid=1> |
| 1. ***16*** | «Путешествие по памятным местам родного края» | УСП | Бойченко А.В. | Выполнено  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBswa2TfENV-dFvd-JB7CBXlB3zNDIJYz__Wq2yp6Ho/edit#gid=0> |
|  | «Путешествие ПДДшки» | УСП | Бойченко А.В. | Выполнено  <https://plus.google.com/u/1/communities/112687114879522138233> |
|  | Мастер-класс «Изготовление поделки» | ВКС вне плана | Жаркова А.А. | Выполнено  <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/provedennye_meroprijatija_po_vks/0-76> |
| **Итого педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | | **17** |
| **% педагогов,**  **применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ)** | | | | **44,73%** |

***Причины расхождения итоговых данных с предыдущей таблицей:***

***1.Жаркова А.А. – вошла во втором полугодие в творческую группу.***

***2.***

***3.***

***Социально-значимые события, направленные на обобщение и распространение опыта в рамках проекта*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название события, форма представления опыта** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
| ***1.*** | Дни науки. Работа в сообществе | Яковлева Е.С. | Не выполнено (работала в сообществе) |
| ***2.*** | Дни науки. Статья | Фадеева Л.А.  Ионова Н.Е.  Яковлева Е.С. | Выполнено <http://school6-nvkz.ucoz.ru/index/novosti_dot/0-91> |
| ***3.*** | Дни науки. Статья | Шумкина М.А.  Белова Е.А.  Бакарченко Е.А.  Лаппо Л.А. | Не выполнено  (были направлены силы на Кузбасскую ярмарку) |
| ***4.*** | Дни науки. Статья | Аникина О.А. | Не выполнено  (не хватило времени) |
| ***5.*** | Дни науки. Статья | Пряникова М.Г. | Не выполнено  (не хватило времени) |
| ***6.*** | Дни науки. Видеовыступление. | Фадеева Л.А. | Выполнено  <https://www.youtube.com/watch?v=XloUHkHizE0> |
| ***7.*** | Кузбасская ярмарка. Форум педагогического мастерства. | Фадеева Л.А. | Не выполнено  (болела) |
| **Итого педагогов,**  **принимающих участие в социально-значимых событиях,**  **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | | | **3** |
| **% педагогов,**  **принимающих участие в социально-значимых событиях,**  **направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП** | | | **7,89%** |

***Конкурсные мероприятия в рамках проекта*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название конкурсных мероприятий, вид материалов представленных на конкурс** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
| ***1.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Яковлева Е.С., ВКС | Да  (участие) |
| ***2.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Аникина О.А., ВКС | Да (финалист)  <https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/anons/spisokfinalistovvserossijskogokonkursacifrovojgumanizm2016> |
| ***3.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Спиркина Е.М., ВКС | Нет (не успела приготовить материал) |
| ***4.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Фадеева Л.А., ВКС | Да  (участие) |
| ***5.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Пряникова М.Г., ВКС | Да  (участие) |
| ***6.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Пряникова М.Г. , СДО | Да  (участие) |
| ***7.*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Долгова Т.С., ВКС | Да (победитель)  <https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/anons/spisokfinalistovvserossijskogokonkursacifrovojgumanizm2016> |
| ***8*** | Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизм» | Долгов М.В., ВКС | Да (финалист)  <https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/anons/spisokfinalistovvserossijskogokonkursacifrovojgumanizm2016> |
| **Итого педагогов,**  **предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | | | **7** |
| **% педагогов,**  **предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП** | | | **18,42%** |

***Размещение учебных разработок в депозитариях в рамках проекта*** *(данные из Плана мероприятий на уч. год)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | **Название депозитария, вид материалов размещенных в депозитарии** | **ФИО участников творческих групп, направление творческой группы** | **выполнено (ссылка)**  **или**  **не выполнено (причина)** |
| ***1.*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Яковлева Е.С. | Нет (не совсем разобрались как это делать) |
| ***2.*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Аникина О.А. | Нет (не совсем разобрались как это делать) |
| ***3.*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Спиркина Е.М. | Нет (не совсем разобрались как это делать) |
| ***4.*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Фадеева Л.А. | Нет (не совсем разобрались как это делать) |
| ***5*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Шумкина М.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B7A3E214C-E8E3-4111-BAA6-DB88F21614FB%7D/index.html> |
| ***6*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Белова Е.А. | Выполнено <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B7A3E214C-E8E3-4111-BAA6-DB88F21614FB%7D/index.html> |
| ***7*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Бакарченко Е.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7BD0D2D2B7-BD6A-4517-B330-9B8CB1AFF19D%7D/index.html> |
| ***8.*** | Кемеровский депозитарий ЭОР | Лаппо Л.А. | Выполнено  <http://sdorsr.rusal.ru/close/store/books/%7B8E35BB2A-C5D3-4A18-8917-4C272D0D4850%7D/index.html> |
| **Итого педагогов,**  **предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | | | **4** |
| **% педагогов,**  **предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП** | | | **10,53%** |

***V. Сводная таблица данных рейтинга ОО*** *(заполняется данными из предыдущих таблиц)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Фактическое выполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг количественный)*** | | | | |
| Кол-во основных пед. работников на начало 2015-2016 уч. года (общ.к.п.) | 38 | | | |
| Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч. году (к.п.р.) | 17 | Формула подсчета %: к.п.р./общ.к.п\*100=  *Если получилось меньше 34%, то план не выполнен, если >=, то план выполнен* | | **44,73%**  **выполнено** |
| ***Качественное исполнение плана образовательной организации в рамках проекта (рейтинг качественный)*** | | | | |
| **Показатели**  **(качественного рейтинга)** | **Кол-во пед. работников** | **Вес показателя** | **Формула**  **подсчета баллов** | **Балл** |
| 1. Кол-во пед. работников, применяющих межпредметные технологии (ЭО и ДОТ) на занятиях с детьми в 2015-2016 уч.оду в **%**  (к.п.р.1) (% из таблицы количественного рейтинга) | 17 | **2** | (к.п.р.1 - 34)/34\*вес= | 0,63 |
| 2. Количество педагогов, принимающих участие в социально-значимых событиях, направленных на обобщение и распространение опыта в рамках НМП (к.п.р2) | 3 | **1** | к.п.р.2/общ.к.п\*100\*вес= | 7,89 |
| 3. Количество педагогов, предоставивших свои разработки на конкурсы в рамках НМП (к.п.р.3) | 6 | **0,5** | к.п.р.3/общ.к.п\*100\*вес= | 7,89 |
| 4. Количество педагогов, предоставивших свои разработки в депозитарии в рамках НМП (к.п.р.4) | 4 | **0,5** | к.п.р.4/общ.к.п\*100\*вес= | 5,26 |
| **Итого баллов (сумма)** | | | | 21,7 |